## Tabelle1
in h
Projektplanung |  | geplant | benötigt
| Erstellen eines Projektauftrags | 2
| Erstellen eines Projektterminplans als Netzplan | 2
| Erstellen einer Kostenplanung | 2
Programmiertechnische Aufgaben
| Installation Android-Studio | 2
| Emulation der Anwendung auf Smartphone | 2
| Informationen Sammeln Kotlin & Android Studio | 20
| Verwendung von GitHub & Git zur SCM | 4
| Oberfläche erstellen | 20
| Logik programmieren | 40
| DB auswählen | 5
| DB Struktur erstellen | 5
| Daten in DB speichern | 5
| Daten aus DB laden | 5
| Abfragen auf API | 10
| Barcode via Kamera abscannen | 8
Abschlussphase
| Abschlusstests | 16
| Abnahme des Projekts | 8
156